## Epics
ROADMAP FAMILY CLUB — EPICS
Sequência por rank Jira ¦ Horizon: 30/06/2026 → 24/05/2027 ¦ Track A = épico principal ¦ Track B = épico paralelo ¦ Atualizado em 14/09/2026
Seq. | Jira | Epic | Track | Start | End | Days | Sprints | % Concl. | Status | Priority | Effort | Publicação
▶ EM PRODUÇÃO / IN PROD
— | CF-1439 | Campanhas "Wizard" - Standard | — | 12/01/2026 | 12/01/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 12/01/2026
— | CF-1479 | Tela de download de material de guide | — | 21/01/2026 | 21/01/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 21/01/2026
— | CF-1151 | [2.0] SignUp | — | 27/01/2026 | 27/01/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 27/01/2026
— | CF-1162 | [2.0] [PORTAL] Termos | — | 27/01/2026 | 27/01/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 27/01/2026
— | CF-1158 | [2.0] [PORTAL] Home + Banners/Slides | — | 26/02/2026 | 26/02/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 26/02/2026
— | CF-1241 | [2.0] Notícias | — | 26/02/2026 | 26/02/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 26/02/2026
— | CF-1244 | [2.0] Dicas e Tutoriais | — | 26/02/2026 | 26/02/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 26/02/2026
— | CF-1269 | Download de material para layout | — | 26/02/2026 | 26/02/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 26/02/2026
— | CF-1340 | [2.0] Home | — | 26/02/2026 | 26/02/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 26/02/2026
— | CF-1390 | [2.0] Novidades | — | 26/02/2026 | 26/02/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 26/02/2026
— | CF-1660 | [2.0] Perfil | — | 26/02/2026 | 26/02/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 26/02/2026
— | CF-635 | Content Guide | — | 26/02/2026 | 26/02/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 26/02/2026
— | CF-1264 | Banners Management Update | — | 26/02/2026 | 26/02/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 26/02/2026
— | CF-1267 | Bounce Reduction | — | 26/02/2026 | 26/02/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 26/02/2026
— | CF-1983 | Visibilidade de Conteúdo Family Club | — | 16/03/2026 | 16/03/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 16/03/2026
— | CF-1245 | [2.0] Promoção - Home modular | — | 28/04/2026 | 28/04/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 28/04/2026
— | CF-1615 | Home Admin | — | 11/05/2026 | 11/05/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 11/05/2026
— | CF-1705 | Promoções - Listagem + details 2.0 | — | 11/05/2026 | 11/05/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 11/05/2026
— | CF-1662 | Discourse | — | 25/05/2026 | 25/05/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 25/05/2026
— | CF-2322 | Discourse - Like/Avatar | — | 16/06/2026 | 16/06/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 16/06/2026
— | CF-1973 | Member get member | — | 16/06/2026 | 16/06/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 16/06/2026
— | CF-1363 | Experiência Exclusiva - Wizard | B | 23/06/2026 | 06/07/2026 | 13 | 2 | 100% | Prod | Medium | High | 06/07/2026
— | CF-1370 | Exportação Dados Campanhas | B | 23/06/2026 | 20/07/2026 | 27 | 3 | 100% | Prod | Medium | Medium | 06/07/2026
— | CF-2047 | Banners Promotions/Cards | A | 23/06/2026 | 03/08/2026 | 42 | 2 | 100% | Prod | High | Medium | 03/08/2026
— | CF-1163 | Family Club v2 | A+B | 23/06/2026 | 03/08/2026 | 42 | 2 | 100% | Prod | High | High | 03/08/2026
— | CF-2320 | New Profile Latam/Pontos | A | 23/06/2026 | 03/08/2026 | 42 | 2 | 100% | Prod | High | Medium | 03/08/2026
— | CF-1960 | Latam Family Club v2 | A | 30/06/2026 | 13/08/2026 | 45 | 4 | 100% | Prod | High | High | 13/08/2026
— | CF-2551 | Redesign form de cadastro e login | B | 03/08/2026 | 25/08/2026 | 22 | 3 | 100% | Prod | Medium | Low | 25/08/2026
— | CF-2212 | Manual ADMIN Latam/BR | — | 08/09/2026 | 08/09/2026 | — | 1 | 100% | Prod | — | — | 08/09/2026
▶ EM STG (dev finalizado — aguardando teste/validação do cliente)
— | CF-2412 | Highlights da Home - Admin | B | 14/07/2026 | 07/09/2026 | 55 | 8 | 88% | In STG | High | Medium | —
▶ EM ANDAMENTO (dev ativo — % ainda pode variar)
— | CF-2354 | Email Custom Step Wizard | B | 18/08/2026 | 05/10/2026 | 48 | 7 | 25% | In Progress | High | Medium | —
— | CF-2714 | ▸ Melhorias UX/UI (guarda-chuva) | A | 01/09/2026 | 31/12/2026 | 121 | 17 | 35% | In Progress | High | Medium | —
— | CF-2678 | ↳ Header redesign [Front-End] | — | — | — | — | — | — | Teste / STG | — | — | —
— | CF-2679 | ↳ Produtos perfil redesign [Front-End] | — | — | — | — | — | — | In Progress | — | — | —
— | CF-2713 | ↳ [ADMIN] Banners - select para buscar item interno | — | — | — | — | — | — | In Progress | — | — | —
— | CF-2716 | ↳ [UX] Usabilidade WIZARD Edit | — | — | — | — | — | — | In Progress | — | — | —
▶ PLANEJADOS — sequência por Start (Track A e B em paralelo)
1 | CF-1976 | Cluster Pontuação Comunidades | B | 23/06/2026 | 27/07/2026 | 34 | 3 | 0% | Impedimento | Medium | Medium | —
2 | CF-2718 | Release Notes | A | 27/09/2026 | 19/10/2026 | 22 | 3 | 0% | Planned | Medium | Medium | —
3 | CF-2417 | Redesign - Página de Campanhas e Benefícios | A | 15/09/2026 | 12/10/2026 | 27 | 4 | 0% | Planned | Medium | Medium | —
4 | CF-2604 | FAQ - Portal | B | 21/09/2026 | 04/10/2026 | 13 | 2 | 0% | Planned | Medium | Low | —
5 | CF-2298 | Short Form | A | 01/10/2026 | 11/11/2026 | 41 | 6 | 0% | Planned | High | High | —
6 | CF-2107 | [LATAM] Integridade Conta + OTP SMS | B | 29/09/2026 | 02/11/2026 | 34 | 5 | 0% | Planned | Medium | High | —
7 | CF-2457 | Redesign UX/UI - Comunidade FC | A | 03/11/2026 | 14/12/2026 | 41 | 6 | 0% | Planned | Medium | High | —
8 | CF-2421 | Perfil Público da Comunidade [BR] | B | 12/11/2026 | 23/12/2026 | 41 | 6 | 0% | Planned | Medium | High | —
9 | CF-625 | Admin Dashboard | A | 23/11/2026 | 08/01/2027 | 46 | 7 | 56% | Impedimento | High | High | —
10 | CF-2432 | Central de Notificações [BR] | B | 15/12/2026 | 25/01/2027 | 41 | 6 | 0% | Planned | Medium | High | —
11 | CF-2437 | Notificações E-mail - Discourse [BR] | A | 22/12/2026 | 01/02/2027 | 41 | 6 | 0% | Planned | Medium | High | —
12 | CF-1376 | Workflow | B | 26/01/2027 | 15/02/2027 | 20 | 3 | 25% | Planned | Medium | Medium | —
13 | CF-2462 | Workflow - Experiências | A | 26/01/2027 | 15/02/2027 | 20 | 3 | 0% | Planned | Medium | Medium | —
14 | CF-2463 | Workflow - Banners | B | 16/02/2027 | 08/03/2027 | 20 | 3 | 0% | Planned | Medium | Medium | —
15 | CF-2464 | Workflow - Promotions/Cards | A | 16/02/2027 | 08/03/2027 | 20 | 3 | 0% | Planned | Medium | Medium | —
16 | CF-2465 | Workflow - Dicas/Notícias/Novidades | B | 09/03/2027 | 29/03/2027 | 20 | 3 | 0% | Planned | Medium | Medium | —
17 | CF-1273 | Infra/AWS Improvement | A | 09/03/2027 | 29/03/2027 | 20 | 3 | 43% | Planned | Medium | High | —
18 | CF-2300 | QA Process + Playwright | B | 30/03/2027 | 19/04/2027 | 20 | 3 | — | Planned | Medium | Medium | —
19 | CF-2302 | Docs Confluence - Software | A | 30/03/2027 | 26/04/2027 | 27 | 4 | 0% | Planned | Low | Low | —
20 | CF-2301 | Documentação QA Regressiva | B | 20/04/2027 | 03/05/2027 | 13 | 2 | — | Planned | Low | Low | —
21 | CF-2303 | Docs Confluence - Bitbucket | A | 27/04/2027 | 10/05/2027 | 13 | 2 | — | Planned | Low | Low | —
22 | CF-2304 | Docs Confluence Regressiva | A | 27/04/2027 | 10/05/2027 | 13 | 2 | — | Planned | Low | Low | —
23 | CF-631 | Family Club Products Management | B | 18/05/2027 | 24/05/2027 | 6 | 1 | — | Impedimento | Medium | Medium | —
LEGENDA
Prod | Em produção — disponível para uso
In STG
In Progress
Planned
Impedimento

## Sprints
SPRINTS — DEV + DESIGN IN PARALLEL
Time: 1 UX/UI · 1 Front · 1 Back/Integração · 1 QA ¦ Sequência por rank Jira ¦ Track A + Track B em paralelo ¦ Atualizado em 22/07/2026
Sprint | Sprint Name | Week | Start | End | Epic(s) | Design (UX) | Front | Back | Back 2 | QA | Sign-off
1 | Latam v2 UX + Banners/FC v2 wrap | W27/Jun | 30/06/2026 | 06/07/2026 | CF-1960,CF-2047,CF-2320 | CF-1960 UX/design | CF-2320 Front | CF-2047 Back (wrap) |  | CF-1363 STG / CF-2047 QA | CF-1363
2 | Latam v2 design + FC v2 / Banners QA | W28/Jul | 07/07/2026 | 13/07/2026 | CF-1960,CF-1163,CF-2320 | CF-1960 design (fim) | CF-2320 Front (fim) | CF-1163 Back (STG) |  | CF-2047 QA (fim) | CF-2047,CF-1163
3 | Highlights UX + Latam v2 Back | W29/Jul | 14/07/2026 | 20/07/2026 | CF-2412,CF-1960 | CF-2412 UX | CF-2354 — aguarda | CF-1960 Back (início) |  | CF-1370 STG | CF-1370,CF-2320
4 | CF-1163 + CF-1976 + CF-2047 + CF-2320 + CF-2412 | W30/Jul | 21/07/2026 | 27/07/2026 | CF-1163,CF-1976,CF-2047,CF-2320,CF-2412 | — | CF-2320 Front (fim); CF-2412 Front STG (wrap) | CF-2047 STG (wrap) | CF-1163 Backlog residual; CF-1976 Dev (cont.) | —
5 | CF-1163 + CF-1976 + CF-2047 + CF-2320 + CF-2412 | W31/Jul | 28/07/2026 | 03/08/2026 | CF-1163,CF-1976,CF-2047,CF-2320,CF-2412 | — | — | CF-1163 Backlog residual | CF-2412 Back; CF-1976 Dev (cont.) | CF-2047 QA; CF-2320 QA | CF-2047 ✓, CF-2320 ✓, CF-1163 ✓
6 | CF-1960 + CF-1976 + CF-2412 | W32/Ago | 04/08/2026 | 10/08/2026 | CF-1960,CF-1976,CF-2412 | — | CF-1960 Front | CF-2412 Back | CF-1976 Wrap | — | CF-1976 ✓
7 | CF-1960 + CF-2412 | W33/Ago | 11/08/2026 | 17/08/2026 | CF-1960,CF-2412 | — | CF-1960 Front | — |  | CF-2412 QA | CF-2412 ✓
8 | CF-1960 + CF-2354 | W34/Ago | 18/08/2026 | 24/08/2026 | CF-1960,CF-2354 | CF-2354 UX | — | CF-1960 Back |  | —
9 | CF-1960 + CF-2354 | W35/Ago | 25/08/2026 | 31/08/2026 | CF-1960,CF-2354 | CF-2354 UX | — | CF-1960 Back |  | — | CF-1960 ✓
10 | CF-2354 + CF-2417 | W36/Set | 01/09/2026 | 07/09/2026 | CF-2354,CF-2417 | CF-2417 UX | CF-2354 Front | — |  | —
11 | CF-2354 + CF-2417 | W37/Set | 08/09/2026 | 14/09/2026 | CF-2354,CF-2417 | — | CF-2417 Front | CF-2354 Back |  | —
12 | CF-2354 + CF-2417 | W38/Set | 15/09/2026 | 21/09/2026 | CF-2354,CF-2417 | — | CF-2417 Front | CF-2354 Back |  | —
13 | CF-2354 + CF-2417 | W39/Set | 22/09/2026 | 28/09/2026 | CF-2354,CF-2417 | — | — | — |  | CF-2417 QA; CF-2354 QA | CF-2417 ✓, CF-2354 ✓
14 | CF-2107 + CF-2298 | W40/Set | 29/09/2026 | 05/10/2026 | CF-2107,CF-2298 | CF-2298 UX; CF-2107 UX/Spec | — | — |  | —
15 | CF-2107 + CF-2298 | W41/Out | 06/10/2026 | 12/10/2026 | CF-2107,CF-2298 | CF-2298 UX; CF-2107 UX/Spec | — | — |  | —
16 | CF-2107 + CF-2298 | W42/Out | 13/10/2026 | 19/10/2026 | CF-2107,CF-2298 | — | CF-2298 Front; CF-2107 Front | — |  | —
17 | CF-2107 + CF-2298 | W43/Out | 20/10/2026 | 26/10/2026 | CF-2107,CF-2298 | — | — | CF-2298 Back | CF-2107 Back | —
18 | CF-2107 + CF-2298 | W44/Out | 27/10/2026 | 02/11/2026 | CF-2107,CF-2298 | — | — | CF-2298 Back | CF-2107 Back | — | CF-2107 ✓
19 | CF-2298 + CF-2421 | W45/Nov | 03/11/2026 | 09/11/2026 | CF-2298,CF-2421 | CF-2421 UX | — | — |  | CF-2298 QA | CF-2298 ✓
20 | CF-2421 + CF-2457 | W46/Nov | 10/11/2026 | 16/11/2026 | CF-2421,CF-2457 | CF-2457 UX; CF-2421 UX | — | — |  | —
21 | CF-2421 + CF-2457 | W47/Nov | 17/11/2026 | 23/11/2026 | CF-2421,CF-2457 | CF-2457 UX | CF-2421 Front | — |  | —
22 | CF-2421 + CF-2457 | W48/Nov | 24/11/2026 | 30/11/2026 | CF-2421,CF-2457 | — | CF-2457 Front | CF-2421 Back |  | —
23 | CF-2421 + CF-2457 | W49/Dez | 01/12/2026 | 07/12/2026 | CF-2421,CF-2457 | — | — | CF-2457 Back | CF-2421 Back | —
24 | CF-2421 + CF-2457 | W50/Dez | 08/12/2026 | 14/12/2026 | CF-2421,CF-2457 | — | — | CF-2457 Back |  | CF-2421 QA | CF-2421 ✓
25 | CF-2432 + CF-2457 | W51/Dez | 15/12/2026 | 21/12/2026 | CF-2432,CF-2457 | CF-2432 UX | — | — |  | CF-2457 QA | CF-2457 ✓
26 | CF-2432 + CF-2437 | W52/Dez | 22/12/2026 | 28/12/2026 | CF-2432,CF-2437 | CF-2437 UX; CF-2432 UX | — | — |  | —
27 | CF-2432 + CF-2437 | W53/Dez | 29/12/2026 | 04/01/2027 | CF-2432,CF-2437 | CF-2437 UX | CF-2432 Front | — |  | —
28 | CF-2432 + CF-2437 | W1/Jan | 05/01/2027 | 11/01/2027 | CF-2432,CF-2437 | — | CF-2437 Front | CF-2432 Back |  | —
29 | CF-2432 + CF-2437 | W2/Jan | 12/01/2027 | 18/01/2027 | CF-2432,CF-2437 | — | — | CF-2437 Back | CF-2432 Back | —
30 | CF-2432 + CF-2437 | W3/Jan | 19/01/2027 | 25/01/2027 | CF-2432,CF-2437 | — | — | CF-2437 Back |  | CF-2432 QA | CF-2432 ✓
31 | CF-1376 + CF-2437 | W4/Jan | 26/01/2027 | 01/02/2027 | CF-1376,CF-2437 | CF-1376 UX | — | — |  | CF-2437 QA | CF-2437 ✓
32 | CF-1376 + CF-2462 | W5/Fev | 02/02/2027 | 08/02/2027 | CF-1376,CF-2462 | CF-2462 UX | CF-1376 Front | — |  | —
33 | CF-1376 + CF-2462 | W6/Fev | 09/02/2027 | 15/02/2027 | CF-1376,CF-2462 | — | CF-2462 Front | CF-1376 Back |  | — | CF-1376 ✓
34 | CF-2462 + CF-2463 | W7/Fev | 16/02/2027 | 22/02/2027 | CF-2462,CF-2463 | CF-2463 UX | — | CF-2462 Back |  | — | CF-2462 ✓
35 | CF-2463 + CF-2464 | W8/Fev | 23/02/2027 | 01/03/2027 | CF-2463,CF-2464 | CF-2464 UX | CF-2463 Front | — |  | —
36 | CF-2463 + CF-2464 | W9/Mar | 02/03/2027 | 08/03/2027 | CF-2463,CF-2464 | — | CF-2464 Front | CF-2463 Back |  | — | CF-2463 ✓
37 | CF-2464 + CF-2465 | W10/Mar | 09/03/2027 | 15/03/2027 | CF-2464,CF-2465 | CF-2465 UX | — | CF-2464 Back |  | — | CF-2464 ✓
38 | CF-1273 + CF-2465 | W11/Mar | 16/03/2027 | 22/03/2027 | CF-1273,CF-2465 | — | CF-2465 Front | CF-1273 Back (Infra) |  | —
39 | CF-1273 + CF-2465 | W12/Mar | 23/03/2027 | 29/03/2027 | CF-1273,CF-2465 | — | — | CF-1273 Back (Infra) | CF-2465 Back | — | CF-2465 ✓
40 | CF-1273 + CF-2300 | W13/Mar | 30/03/2027 | 05/04/2027 | CF-1273,CF-2300 | — | — | CF-1273 Back (Infra) |  | CF-2300 QA | CF-1273 ✓
41 | CF-2300 + CF-2302 | W14/Abr | 06/04/2027 | 12/04/2027 | CF-2300,CF-2302 | — | — | CF-2302 Docs |  | CF-2300 QA
42 | CF-2300 + CF-2302 | W15/Abr | 13/04/2027 | 19/04/2027 | CF-2300,CF-2302 | — | — | CF-2302 Docs |  | CF-2300 QA | CF-2300 ✓
43 | CF-2301 + CF-2302 | W16/Abr | 20/04/2027 | 26/04/2027 | CF-2301,CF-2302 | — | — | CF-2302 Docs |  | CF-2301 QA
44 | CF-2301 + CF-2302 | W17/Abr | 27/04/2027 | 03/05/2027 | CF-2301,CF-2302 | — | — | CF-2302 Docs |  | CF-2301 QA | CF-2302 ✓, CF-2301 ✓
45 | CF-2303 | W18/Mai | 04/05/2027 | 10/05/2027 | CF-2303 | — | — | CF-2303 Docs |  | —
46 | CF-2303 | W19/Mai | 11/05/2027 | 17/05/2027 | CF-2303 | — | — | CF-2303 Docs |  | — | CF-2303 ✓
47 | CF-2304 | W20/Mai | 18/05/2027 | 24/05/2027 | CF-2304 | — | — | CF-2304 Docs |  | —
48 | CF-2304 | W21/Mai | 25/05/2027 | 31/05/2027 | CF-2304 | — | — | CF-2304 Docs |  | — | CF-2304 ✓

## Gantt
LINHA DO TEMPO DE SPRINTS
Épicos por Track (A/B) ao longo dos sprints ¦ Sprint 1 = 30/06/2026 ¦ Atualizado em 14/09/2026 ¦ Linha vermelha = sprint atual (S11) ¦ Barras mostram só a chave — nome completo na tabela ao lado
TABELA DE REFERÊNCIA
Track | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Chave | Épico | Track | Start | End | Status
| 30/06 |  | 14/07 |  | 28/07 |  | 11/08 |  | 25/08 |  | 08/09 |  | 22/09 |  | 06/10 |  | 20/10 |  | 03/11 |  | 17/11 |  | 01/12 |  | 15/12 |  | 29/12 |  | 12/01 |  | 26/01 |  | 09/02 |  | 23/02 |  | 09/03 |  | 23/03 |  | 06/04 |  | 20/04 |  | 04/05 |  | 18/05 | CF-2412 | Highlights da Home - Admin | B | 14/07/2026 | 07/09/2026 | In STG
Track A | [9 empty] | CF-2714 | [20 empty] | CF-2462 |  |  | CF-2464 |  |  | CF-1273 |  |  | CF-2302 |  |  |  | CF-2303 |  |  |  | CF-2354 | Email Custom Step Wizard | B | 18/08/2026 | 05/10/2026 | In Progress
Track A (2) | [12 empty] | CF-2718 | [5 empty] | CF-2457 | [6 empty] | CF-2437 | [17 empty] | CF-2304 |  |  |  | CF-2714 | ▸ Melhorias UX/UI (guarda-chuva) | A | 01/09/2026 | 31/12/2026 | In Progress
Track A (3) | [11 empty] | CF-2417 | [8 empty] | CF-625 | [26 empty] | CF-1976 | Cluster Pontuação Comunidades | B | 23/06/2026 | 27/07/2026 | Impedimento
Track A (4) | [13 empty] | CF-2298 | [33 empty] | CF-2718 | Release Notes | A | 27/09/2026 | 19/10/2026 | Planned
Track B | CF-1976 | [6 empty] | CF-2354 | [11 empty] | CF-2421 | [10 empty] | CF-1376 |  |  | CF-2463 |  |  | CF-2465 |  |  | CF-2300 |  |  | CF-2301 |  |  |  | CF-631 | CF-2417 | Redesign - Página de Campanhas e Benefícios | A | 15/09/2026 | 12/10/2026 | Planned
Track B (2) |  |  | CF-2412 | [8 empty] | CF-2604 | [12 empty] | CF-2432 | [22 empty] | CF-2604 | FAQ - Portal | B | 21/09/2026 | 04/10/2026 | Planned
Track B (3) | [13 empty] | CF-2107 | [33 empty] | CF-2298 | Short Form | A | 01/10/2026 | 11/11/2026 | Planned
[48 empty] | CF-2107 | [LATAM] Integridade Conta + OTP SMS | B | 29/09/2026 | 02/11/2026 | Planned
[48 empty] | CF-2457 | Redesign UX/UI - Comunidade FC | A | 03/11/2026 | 14/12/2026 | Planned
[48 empty] | CF-2421 | Perfil Público da Comunidade [BR] | B | 12/11/2026 | 23/12/2026 | Planned
[48 empty] | CF-625 | Admin Dashboard | A | 23/11/2026 | 08/01/2027 | Impedimento
[48 empty] | CF-2432 | Central de Notificações [BR] | B | 15/12/2026 | 25/01/2027 | Planned
[48 empty] | CF-2437 | Notificações E-mail - Discourse [BR] | A | 22/12/2026 | 01/02/2027 | Planned
[48 empty] | CF-1376 | Workflow | B | 26/01/2027 | 15/02/2027 | Planned
[48 empty] | CF-2462 | Workflow - Experiências | A | 26/01/2027 | 15/02/2027 | Planned
[48 empty] | CF-2463 | Workflow - Banners | B | 16/02/2027 | 08/03/2027 | Planned
[48 empty] | CF-2464 | Workflow - Promotions/Cards | A | 16/02/2027 | 08/03/2027 | Planned
[48 empty] | CF-2465 | Workflow - Dicas/Notícias/Novidades | B | 09/03/2027 | 29/03/2027 | Planned
[48 empty] | CF-1273 | Infra/AWS Improvement | A | 09/03/2027 | 29/03/2027 | Planned
[48 empty] | CF-2300 | QA Process + Playwright | B | 30/03/2027 | 19/04/2027 | Planned
[48 empty] | CF-2302 | Docs Confluence - Software | A | 30/03/2027 | 26/04/2027 | Planned
[48 empty] | CF-2301 | Documentação QA Regressiva | B | 20/04/2027 | 03/05/2027 | Planned
[48 empty] | CF-2303 | Docs Confluence - Bitbucket | A | 27/04/2027 | 10/05/2027 | Planned
[48 empty] | CF-2304 | Docs Confluence Regressiva | A | 27/04/2027 | 10/05/2027 | Planned
[48 empty] | CF-631 | Family Club Products Management | B | 18/05/2027 | 24/05/2027 | Impedimento
Note on K6: CF-2714 — ▸ Melhorias UX/UI (guarda-chuva) 01/09/2026 a 31/12/2026 (In Progress)
Note on AF6: CF-2462 — Workflow - Experiências 26/01/2027 a 15/02/2027 (Planned)
Note on AI6: CF-2464 — Workflow - Promotions/Cards 16/02/2027 a 08/03/2027 (Planned)
Note on AL6: CF-1273 — Infra/AWS Improvement 09/03/2027 a 29/03/2027 (Planned)
Note on AO6: CF-2302 — Docs Confluence - Software 30/03/2027 a 26/04/2027 (Planned)
Note on AS6: CF-2303 — Docs Confluence - Bitbucket 27/04/2027 a 10/05/2027 (Planned)
Note on N7: CF-2718 — Release Notes 27/09/2026 a 19/10/2026 (Planned)
Note on T7: CF-2457 — Redesign UX/UI - Comunidade FC 03/11/2026 a 14/12/2026 (Planned)
Note on AA7: CF-2437 — Notificações E-mail - Discourse [BR] 22/12/2026 a 01/02/2027 (Planned)
Note on AS7: CF-2304 — Docs Confluence Regressiva 27/04/2027 a 10/05/2027 (Planned)
Note on M8: CF-2417 — Redesign - Página de Campanhas e Benefícios 15/09/2026 a 12/10/2026 (Planned)
Note on V8: CF-625 — Admin Dashboard 23/11/2026 a 08/01/2027 (Impedimento)
Note on O9: CF-2298 — Short Form 01/10/2026 a 11/11/2026 (Planned)
Note on B10: CF-1976 — Cluster Pontuação Comunidades 23/06/2026 a 27/07/2026 (Impedimento)
Note on I10: CF-2354 — Email Custom Step Wizard 18/08/2026 a 05/10/2026 (In Progress)
Note on U10: CF-2421 — Perfil Público da Comunidade [BR] 12/11/2026 a 23/12/2026 (Planned)
Note on AF10: CF-1376 — Workflow 26/01/2027 a 15/02/2027 (Planned)
Note on AI10: CF-2463 — Workflow - Banners 16/02/2027 a 08/03/2027 (Planned)
Note on AL10: CF-2465 — Workflow - Dicas/Notícias/Novidades 09/03/2027 a 29/03/2027 (Planned)
Note on AO10: CF-2300 — QA Process + Playwright 30/03/2027 a 19/04/2027 (Planned)
Note on AR10: CF-2301 — Documentação QA Regressiva 20/04/2027 a 03/05/2027 (Planned)
Note on AV10: CF-631 — Family Club Products Management 18/05/2027 a 24/05/2027 (Impedimento)
Note on D11: CF-2412 — Highlights da Home - Admin 14/07/2026 a 07/09/2026 (In STG)
Note on M11: CF-2604 — FAQ - Portal 21/09/2026 a 04/10/2026 (Planned)
Note on Z11: CF-2432 — Central de Notificações [BR] 15/12/2026 a 25/01/2027 (Planned)
Note on O12: CF-2107 — [LATAM] Integridade Conta + OTP SMS 29/09/2026 a 02/11/2026 (Planned)